Pasūtītāja tehniskās specifikācijas

Ievads

Lielupes ostas padziļināšana ir komplekss aktivitāšu kopums, kura realizācija paredz ostas akvatorijas kuģu kanāla trases rekonstrukciju un navigācijas zīmju uzstādīšanu.

Kuģu ceļa rekonstrukcija tiks realizēta izmantojot esošo kuģu kanāla trasi, kuras dziļumi ir norādīti Pielikumā Nr.1-1 - Latvijas Jūras Administrācijas 2013. gada 3.jūnija dziļumu mērījumu kartē. Kanāla trases kopējais garums caur ostas vārtiem ir 535 metri. Plānotais garantētais kuģu kanāla dziļums ir 4,0 metri. Papildus kuģu ceļa padziļināšanai jāveic navigācijas zīmju uzstādīšana saskaņā ar Pielikumu Nr.1-2.

Tehniskie raksturlielumi

- Pielikumā Nr.1-3 - Latvijas Jūras Administrācijas 2013.gada 3. jūnija Lielupes ostas kuģu kanāla padziļināšanas remontdarbu apjoma projektā izsmeļamās grunts apjoms bez pārdziļinājuma sastāda 11 226 m3, kopā ar pārdziļinājumu 0.5m – 19 550m3. Darbu apjoms tiks precizēts pēc dziļumu mērījumiem 2014. gadā, kas tiks veikti tiklīdz meteoroloģiskie un ledus apstākļi ļaus veikt dziļumu mērījumus Lielupes grīvas rajonā.

- Kuģu kanāla garantētais dziļums pēc padziļināšanas = 4.0 m pie Baltijas jūras ilggadīgā “0” līmeņa.

- Kuģu kanāla platums pēc padziļināšanas = 30 m.

- Kuģu kanāla garums pēc padziļināšanas = 535 m.

- Padziļināšanas darbu iecirknis tiek noteikts saskaņā ar Pielikumu Nr. 1-1.

- Pieļaujamais pārdziļinājums platumā = 2 m

- Pieļaujamais pārdziļinājums dziļumā 0.5 m

- Stoderu uzstādīšana 14 gab. (pielikums Nr. 1-2).

- Izsmeltā grunts jānovieto krastā, Jūrmalā, zemesgabalā Buļļuciems 0102, saskaņā ar pievienoto shēmu (Pielikums Nr. 1-4).

- Ģeoloģiskais pacēlums = 4 m

Tehniskie raksturlielumi tiks precizēti pēc 2014.gada dziļuma mērījumiem sastādot tehnisko uzdevumu darbu veikšanai. Plānotā līgumcena ir 95 000 EUR (ar PVN).

Pasūtītāja nodrošinātais aprīkojums

Savu peldošo iekārtu pagaidu novietošanai Izpildītājs pēc saskaņošanas varēs izmantot Pasūtītāja norādītās piestātnes, kas projekta realizācijas gaitā var tikt arī mainītas. Par Izpildītāja peldošo līdzekļu pārvietošanos ostas akvatorijā netiks prasītas ostas un citas maksas.

Nogāzes

Nogāzēm gar pienākošo kanālu ir jābūt attiecībā vismaz 1:4. Lēzenākas nogāzes ir atļautas, taču par tām netiks maksāts.

Padziļināšanas darbu apraksts

Ja Pretendentam rodas šaubas par Pielikumā Nr.1-3 norādīto izsmeļamās grunts apjoma aprēķinu, pirms padziļināšanas darbu uzsākšanas tas par saviem līdzekļiem, pieaicinot Pasūtītāju, ir tiesīgs veikt dziļumu kontroluzmērīšanu. Pretendentam padziļināšanas darbi ir jāuzsāk tiklīdz to pieļauj navigācijas apstākļi (beigusies ledus iešana Lielupē), bet ne vēlāk kā 2014. gada 01.jūnijam. Darbi jāpabeidz ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no darbu uzsākšanas.

Pēc padziļināšanas darbu izpildes, Pretendents par saviem līdzekļiem pasūta dziļumu mērījumus Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienestā. Pasūtītāja pārstāvju piedalīšanās šai dziļummērījumu procesā ir obligāta prasība.

Pēc padziļināšanas darbu izpildes Pretendentam jāveic navigācijas zīmju uzstādīšana.

Darbu izpildes secība, akmeņi, metāllūžņi

Darbu izpildes secību izvēlas Izpildītājs, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Akmeņus vai citus ģeoloģiskos ieslēgumus ar diametru līdz 0,7 metri vai ar svaru līdz 120 kg uzskata kā normālu padziļināšanas darbu materiālu. Par padziļināšanas darbu laikā izceltajiem metāllūžņiem un akmeņiem, kuru diametrs pārsniedz 0,7 metrus vai svars pārsniedz 120 kg, samaksa tiks veikta atsevišķi vienojoties.

Pirms darbu izpildes Pretendents iesniedz Izpildītājam darbu organizēšanas plānu un darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plānu.

Grunts novietne

Izsmeltā grunts jānovieto krastā, Jūrmalā, zemesgabalā Buļļuciems 0102, saskaņā ar pievienoto shēmu (pielikums Nr. 1-4).

Izsmeltā materiāla nogādāšana grunts pagaidu novietnē ir ierēķināta darbu cenā. Pasūtītājs par to papildus nemaksās.

Apmaksa

Pasūtītājs samaksā Izpildītājam priekšapmaksu ne vairāk kā 50% apmērā no aprēķinātās līgumcenas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un bankas vai apdrošināšanas galvojumu par priekšapmaksas summu un Līguma izpildes spējas galvojumu par 20% no līgumcenas Pasūtītājam pieņemamā formā. Priekšapmaksas galvojums ir spēkā līdz priekšapmaksas atmaksas brīdim. Priekšapmaksas summa var tikt proporcionāli samazināta, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Priekšapmaksu jāatmaksā proporcionāli darbu izpildei, vai ātrāk.

Pielikums Nr. 1-1

Lielupes grīvas kuģu kanāla dziļumu mērījumi*

Pielikums Nr. 1-2

Navigācijas zīmju uzstādīšana
Lielupes grīvas kuģu kanālā

SARKANA BOJA                                                          ZAĻA BOJA

57`00.5427N 23`56.1471E 57`00.4991N 23`56.0959E

2. 57`00.5975N 23`56.0825E 57`00.5766N 23`56.0222E

3. 57`00.6519N 23`56.0110E 57`00.6385N 23`55.9654E

4. 57`00.7107N 23`55.9321E 57`00.7077N 23`55.9029E

5. 57`00.7862N 23`55.9112E 57`00.7831N 23`55.8821E

6. 57`00.8616N 23`55.8904E 57`00.8586N 23`55.8613E

7. 57`00.9371N 23`55.8695E 57`00.9340N 23`55.8404E

Kuģu kanālā un tā pieejā no Lielupes grīvas puses jāuzstāda 14 stoderes, kuras darbu veicējam nodos Pasūtītājs. Stoderu uzstādīšanas koordinātes tiks precizētas pēc 2014. gada dziļumu mērījumu veikšanas.

Pielikums Nr. 1-3

Izsmeļamās grunts apjoma aprēķins

LIELUPES OSTAS KUĢU KANĀLA

PADZIĻINĀŠANAS (REMONTDARBU) APJOMS.

PROJEKTS.

2013.g. 3. jūnijs

Kanāls 30m

| Rajons | Dziļuma atzīme | Grunts apjoms līdz 4.0 m (m3) | Pieļaujamais pārdziļinājums | Grunts apjoms līdz 4.5m (m3) | Platība m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuģu kanāls 535m*30m | 4.0 m | 11 226 | 8 324 | 19 550 | 16 629 |

Bagarējamā  apgabala robežas ņemtas no Lielupes   ostas  pārvaldes shēmās . Dziļummērījumus veica LHD mērījumu grupa  22.04.2013. un 30.05.2013.

Aprēķinus  izpildīja LJA vec. hidrogrāfs

A.Nikolajevs

Pielikums Nr. 1-4

Smilšu novietošanas shēma

# Footnotes

Dziļumu mērījumus iespējams saņemt elektroniski .pdf vai .dwg formātā